Colloque Interventions Familiales dans le dispositif de soins de la schizophrénie

| Référence du document | 20170308 Colloque La Grave CRR Comité Réunion n°3 |
| --- | --- |
| Objet de la réunion | Comité Organisation - Colloque : date, salle , traiteur et tarifs des entrées - Inscriptions au colloque - Flyer s & Affiches - Procédure à suivre versement de fonds par Sponsors - Sponsors - Invitations à envoyer - Site PRISME |
| Lieu : La Grave - Toulouse | Date : 08 mars 2018 Heure : 17h00 à 18h30 |
| Participants | Céline Bappel Maelle Boitteau Nathalie Bounhoure Jacques Chenevas Karine Faure Sabine Iglésias Maryse Lambéa Edit Saint- Martin Manon Misrahi |
| Personnes excusées | Véronique Bezombes Dominique Fauck |
| Copie du compte-rendu à | Participants et personnes excusées |
| Rédigé par | Jacques Chenevas & Karine Faure |

Compte-rendu

Suite à proposition de Karine Faure et à l’unanimité des personnes présentes, une somme de 560 euros est allouée à « l’exposition thérapies » afin qu’elle puisse avoir lieu.

- 1-  Colloque : Date , salle, traiteur et tarifs des entrées

1.1 Date et Salle : Le colloque aura lieu le mercredi 27 juin 2018 à l’Hôtel Dieu à Toulouse

1.2 Le traiteur « Bâteau Lavoir » assurera la prestation suivante

Café – Thé  					Le matin à l’accueil

Café – Thé – Jus -Cakes / Pain d’épice	Pause du matin

Panier repas ou « mange debout »		Repas de midi

Café – Thé					Pause synthèse

pour un prix de 15 euros par personne

Les inscriptions au colloque se feront par internet sauf pour les usagers qui s’inscriront auprès d’une association

1.3 Le prix (en euros) des entrées, par personne a été fixé à

80	Pour les professionnels DPC

50	Pour les professionnels non DPC

30	Familles & Etudiants

5	Usagers

- 2- Inscriptions au colloque

Ferrepsy (Maelle) fournira

a) au Webmaster un « module inscription » à intégrer au site PRISME. Ce module permet les inscriptions par internet avec paiement par carte bancaire. Il édite la liste des inscrits et pour chaque inscrit, imprime  une étiquette qui sera à coller sur un badge

b) aux associations qui acceptent de s’occuper de l’inscription d’usagers, la procédure à suivre.

- 3- Flyer & Affiche

Ferrepsy (Maelle) contactera le Websmaster qui a aussi la responsabilité de créer le flyer original et l’affiche originale.

Il y aura plusieurs « versions » (VER) de flyer et d’affiche

VER (1) : elle présente toutes les informations nécessaires . Elle permet de démarcher les sponsors potentiels

VER (2) : inclut le logo des sponsors

VER (3) : dernière version qui servira aussi à créer l’affiche

Cependant, la VER1 flyer correspond à la VERS1 Affiche

Objectif : disposer de la VERS1 finalisée au plus tard le 13 mars

Note : C’est au Comité à s’occuper du poste imprimerie des flyers et affiches

- 4- Procédure à suivre « versement de fonds par Sponsors »

Réunion à planifier par le Comité Organisation avec Maelle

5- Sponsors

| Sponsors identifiés | Action par |
| --- | --- |
| Mairie de Toulouse | Nathalie |
| Airbus | Jacques |
| Tisséo (lettre remise) | Jacques |
| Conseil Départemental | Jacques pour 1er investigation |
| Autres | Membres du Comité |

6- Invitations

Chaque membre du Comité enverra à Karine Faure et Jacques Chenevas  la liste des associations, des structures, des sociétés, des personnes afin qu’une liste de diffusion puisse être établie.  Merci d’utiliser le tableau identifié « 20180309 Colloque Liste de Diffusion »

7- Site PRISME

7.1 Ouverture aux internautes

Objectif : dès que les inscriptions avec paiement en ligne , les affiche et flyer version 1 et le pré-programme seront disponibles, avec butée à ne pas dépasser le 2 avril 2018

7.2  Liens utiles

Afin qu’ au moins, Bipole ,  Route Nouvelle, Unafam apparaissent dans la rubrique « Associations » sous « Liens Utiles »  lors de l’ouverture du site PRISME merci de compléter le tableau identifié « 20180309 Entités Partenaires »  et l’envoyer à Jacques Chenevas

Ne pas oublier de fournir le logo de votre association sous forme digitale

Action : Edith Saint-Martin (Route Nouvelle), Sabine Iglésias(Unafam) et  Dominique Fauck (Bipoles)

7.3 Orateurs

Merci aux Orateurs du Colloque et membres du Comité d’envoyer leur texte

Merci aux membres du Comité qui ont invité des personnes à intervenir lors du colloque de leur demander de nous faire parvenir leur texte

Actions : les membres du Comité concernés

8- Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 29 mars 2018 à 17h30