Colloque Interventions Familiales dans le dispositif de soins de la schizophrénie

| Référence du document | 20170215 Colloque La Grave CRR Comité Réunion n°2 |
| --- | --- |
| Objet de la réunion | Comité Organisation - Point sur le site internet - Point sur La salle et le traiteur - Mise à jour de la liste des actions à mener avant et pendant le colloque - Notre mode de fonctionnement/répartition des responsabilités - Procédure à suivre versement de fonds par Sponsors - Procédure à suivre pour inscription au colloque |
| Lieu : La Grave - Toulouse | Date : 15 février 2018 Heure : 17h00 à 18h00 |
| Participants | Céline Bappel Maelle Boitteau (liaison téléphonique) Jacques Chenevas Edit Saint- Martin |
| Personnes excusées | Maryse Lambéa Mathilde Téoli |
| Copie du compte-rendu à | Participants personnes excusées et Michèle Berteaux Véronique Bezombes Nathalie Bounhoure Martine Cabrol Karine Faure Sophie Haffiène Sabine Iglésias Manon Misrahi |
| Rédigé par | Jacques Chenevas |

Compte-rendu

- 1- Point sur le site internet

- Le mot de passe pour accéder au site a été communiquées aux personnes présentes.

- Jacques assure à ce jour la coordination avec le sous-traitant qui crée notre site internet.  Pour diverses raisons (congés, absence pour raison majeure, etc) il serait opportun qu’une voire deux autres personnes puissent être formées, le moment venu, comme Webmaster

- Action : Comité

- Menu « Sponsors » et sous-menu « Sponsors » du menu « Evenements »

- Est-ce que le logo des sponsors qui contribuent financièrement uniquement au colloque doit apparaître dans un sous-menu dédié ou dans un menu où sera visible le logo des sponsors qui contribuent financièrement au fonctionnement de Prisme ?

- Action : Le Comité

- 2- Point sur la salle et le  traiteur

- 2.1 La salle

- La salle UT2J (UT2J : Université de Toulouse Jean-Jaurès) au Mirail devrait être disponible pour le 29 juin 2018. A confirmer

- Action : Karine et Maëlle

- La salle est équipée d’une sono. Nous aurons comme interlocuteur un régisseur

- Action : Comité Organisation pour prendre contact et « découvrir » la salle avec ses environs

- UT2J s’assurera qu’un service sécurité est actif le jour du colloque

- La salle est prévue être ouverte  à 7H00 et ce jusqu’à 19h00. Amplitude à confirmer

- Action : Comité

- La salle nous est prêtée. Par contre, les frais gardien, femme de ménage, électricité, les heures hors journée normale et autres  nous seront facturés. Compter environ 700 euros

- Action : Comité pour suivi budget

- 2.2 Le traiteur

- Le traiteur « Bâteau Lavoir » est prévu assurer la prestation dont le contenu reste à définir

- Ce traiteur est labellisé « Ethique et Responsable », se fournit localement, a signé une charte « Juste rémunération ». Il propose des produits sans gluten, végétarien et végane

- Il a accepté de prendre en considération plusieurs dates pour la prestation Colloque Prisme.

- Proposition de prestation:

- Café – Thé  					Le matin à l’accueil

- Café – Thé – Jus -Cakes / Pain d’épice	Pause du matin

- Panier repas ou « mange debout »		Repas de midi

- Café – Thé					Pause synthèse

- Possibilité					Cocktail de fin

- Action : Comité pour finaliser la définition de la prestation et disposer d’un devis

- Il faudra s’assurer, suivant les options choisies, de disposer de l’espace nécessaire

- Action : Comité Organisation

- La prestation traiteur ne comprend pas la fourniture d’eau, verres, serviettes papier que nous mettrons à disposition aux intervenants en estrade

- Action : Comité Organisation

- 3- Mise à jour de la liste des actions à mener avant et pendant le colloque

- 3.1 Accueil des participants au colloque

- S’assurer qu’un espace dédié à l’accueil , avec table et chaises, sera disponible

- Action : Comité Organisation

- 3.2 Exposants lors du colloque

- S’assurer qu’un « espace exposants » existe et jouxte les salles où aura lieu le colloque et que tables & chaises seront disponibles. Confirmer la présence de prises électriques. Définir une surface expo par exposant.

- Action : Comité Organisation

- Demander aux associations que nous connaissons (Route Nouvelle, Toutes Voiles Dehors, Unafam, etc) si elles souhaitent être présentes en tant qu’exposant le jour du colloque. Voir aussi si des sponsors souhaitent participer.

- Nota : les « exposants » sont responsables d’apporter tout leur matériel (affiches, kakémono, écran, projecteur, rallonges électriques, etc)

- Action : Comité & Comité Organisation

- 4- Notre mode de fonctionnement/répartition des responsabilités

- Les membres du Comité Organisation vont interpeller leurs proches pour identifier les personnes qui s’engagent à nous aider le jour du colloque

- Merci à tous les membres du Comité de faire la même chose.

- Quelle est la personne qui peut contacter la directrice de l’Ecole des Cadres de Santé

- afin qu’il soit fait appel à bénévolat. Le jour du colloque, nous aurons besoin d’environ 25 bénévoles.

- A une date qu’il reste à définir, une réunion sera organisée avec tous les bénévoles

- Action : Comité Organisation

- 5- Procédure à suivre versement de fonds par Sponsors

- Tout sponsor recevra une facture après avoir signé une convention.

- Définir les types de partenariat possibles

- Action : Comité

- Une réunion Comité Organisation/Maelle Biotteau sera planifiée la semaine du 19 février 2018

- Action : Jacques Chenevas

- Un message de Maelle daté du 21 février indique que la réunion ne peut être planifiée  qu’à partir du 5 mars 2018

- Nous vous communiquerons les types de soutien possibles, la convention , les types de partenariat, la procédure à suivre pour l’établissement du partenariat. Merci de nous indiquer les sponsors potentiels que vous souhaitez contacter ou voir contactés.

- Action : Comités

- 6- Procédure à suivre pour inscription au colloque

- Le site internet sera mis à jour afin de permettre les inscriptions

- Confirmer le nombre maxi d’inscriptions qui pourra être enregistré ainsi que les tarifs

- Action : Comité et Comité Organisation

- Prévoir un coût d’environ 200 euros

- Le système  mis en place permettra l’impression automatique de la liste de participants .

- Liste qui sera utilisée pour la réalisation des badges et lors de l’accueil le matin du colloque