Colloque Interventions Familiales dans le dispositif de soins de la schizophrénie

| Référence du document | 20180618 Colloque La Grave CRR Comité Réunion n°10 |
| --- | --- |
| Objet de la réunion | 1)Point sur les inscriptions 2) Sponsors du colloque 3) Forum des Associations 4) Frais d’inscriptions 5) Gratuité et inscriptions spécifiques 6) Divers 7) Autres actions |
| Lieu : La Grave - Toulouse | Date : 18 juin 2018 Heure : 17h30 à 18h30 |
| Participants | Céline Bappel Véronique Bezombes Emmanuelle Bourlier Jacques Chenevas Karine Faure Maryse Lambéa Edith Saint- Martin |
| Personnes excusées | Maelle Boitteau Nathalie Bounhoure Dominique Fauck Maryse Lambéa Edith Saint- Martin Sabine Iglésias Manon Misrahi |
| Copie du compte-rendu à | Participants et personnes excusées |
| Rédigé par | Karine Faure / Jacques Chenevas |

Compte-rendu

1- Point sur les inscriptions

A ce jour, 92 inscriptions sont enregistrées

2-  Sponsors du colloque

Deux au 18 juin 2018

| Sponsor | Aide financière | A fournir à J .Chenevas |
| --- | --- | --- |
| Airbus | 500 euros | Devis à hauteur de la somme indiquée. Ensuite il faudra fournir une (des) facture(s) |
| Sitéa | 200 euros | Facture(s) à hauteur de la somme indiquée |

3- Forum des Associations entre 12h000 et 14h00

Les Associations ont la responsabilité de trouver parmi leurs adhérents les bénévoles pour représenter leur Association / tenir leur stand. Ces bénévoles doivent s’inscrire au colloque s’ils souhaitent pouvoir prendre leur repas sur place. Deux chaises par table sont prévues pour ces bénévoles

Avoir la confirmation que les associations indiquées ci-dessous participeront, entre 12 et 14h00 au Forum des Associations

a) Bi-Pôles

b) Bon Pied Bon Oeil (communication téléphonique le 19 juin. Ne participera pas au Forum)

c) Conseil Local Santé Mentale

a et b : Action Jacques Chenevas

c :        Action Emmanuelle Bourlier

Micro-Sillons a confirmé sa participation. Leur demander de limiter à 2 le nombre de bénévoles intervenant par tranche horaire

Action : Edith Saint-Martin

Cap Emploi ne participera pas au Forum

4- Frais inscriptions

Le coût des inscriptions serait multiplié par un facteur pour les personnes voulant s’inscrire dans le cadre de la formation continue. Vérifications et si nécessaire correctif à lancer

Action : Karine Faure & Maelle Boitteau

5- Gratuité & inscriptions spécifiques

5.1 Gratuité : Il est décidé de la gratuité pour les bénévoles , les intervenants et les membres du Collectif

5.2 Inscriptions spécifiques : les bénévoles, les intervenants, les membres du Collectif ainsi que les Usagers (liste fournie par Edith Saint-Martin) seront inscrits sans qu’ils aient à s’inscrire via le module inscription

Action : Ferrepsy Mathilde Téoli

6- Divers

6.1 Les bénévoles

Leur demander

a) leur n° de téléphone portable

b) de porter (si possible) un tee-shirt blanc le jour du colloque

c) de choisir un des repas proposés

d) de participer à la réunion du 25 juin.

a, b: 		Action Jacques Chenevas

c, d :         	Action : Karine Faure

Actions (liste non exhaustive) qui seront réalisées par les bénévoles

- Accueil :  Pointage sur liste Pour chaque arrivant à qui il sera remis un badge, le programme, un bon repas, un stylo(?), une attestation de présence

- Annie Bonnet, Nicole Blatgé

- Gestion des micros (2) le matin lors des questions/réponses

- Lydie Bancarel et Francis Bousquet

- Gestion des micros (2) l’après-midi, Table Ronde n°1  lors des questions/réponses

- Gestion des micros (2) l’après-midi, Table Ronde n°2  lors des questions/réponses

- Francis Bousquet

- Mise en place de la sono dans la salle Chapelle, essai puis son démontage en fin de Table Ronde

- Tudi Gozé, Jacques Chenevas

- Gestion des bouteilles d’eau et des verres en matinée

- Gestion des bouteilles d’eau et des verres  l’après-midi, Table Ronde n°1

- Gestion des bouteilles d’eau et des verres  l’après-midi, Table Ronde n°2

- Arrivée traiteur et départ traiteur

- Chaises et tables à déplacer selon les besoins

- Vente de livres

- Gabrielle Aru, Lydie Bancarel

Merci de nous communiquer toute action qui aurait pu être oubliée

Action : Tous les membres du Collectif

6.2 Vente de livres  Ombres Blanches

Récupération des livres le 26 juin à 14h00

Action : Jacques Chenevas

6.3 Badges

200 badges sont disponibles. Ils sont stockés dans le bureau de Karine Faure. La facture (29,98 euros) sera envoyée à Ferrepsy

Action : Jacques Chenevas

a) Badges bénévoles. Les cartes de visite seront réalisées par un membre du Comité qui a pris 20 supports

Action : Maryse Lambéa

b) Badges des participants

"Badges professionnels avec clip de maintien et épingle'  livrés avec planches à imprimer . 10 "cartes de visite" par planche

Dimensions de chaque carte de visite: 85 mm x 54 mm

Une carte de visite vierge est aussi installée sur chaque badge.

Cas n°1: Ferrepsy peut utiliser les planches fournies par Prisme pour imprimer le nom des participants.

Cas n° 2: Ferrepsy ne peut utiliser les planches fournies par Prisme mais fournit les cartes de visite avec les  noms des participants

Dans ces 2 cas, Prisme devra installer les cartes de visite sur les badges

Cas n°3 :A partir d'un listing fourni par Ferrepsy, Prisme doit inscrire manuellement sur la carte déjà installée sur le badge le nom du participant

Le cas n°1 serait le moins pénalisant pour le Collectif. Voir les possibilités avec Ferrepsy

Action : Karine Faure & Maelle Boitteau

6.4 Divers

6.4.1 Fleurs sur tables : fonction du budget disponible, il se peut qu’il y ait des fleurs sur certaines tables le jour du colloque

Action : Karine Faure

6.4.2 Prise en compte de la salle & état des lieux ET état des lieux à la fin du colloque

Action : Karine Faure & Jacques Chenevas

6.4.3 Accueil du traiteur

Action : Karine Faure & Jacques Chenevas

6.4.5 Livraisons de la sono, installation de la sono  et  des livres le jour du colloque

Action : Jacques Chenevas, Karine Faure/Tudi Gozé

6.4.6 Bouteilles d’eau et verres (hors repas) / Trousse de secours

Action : Maryse Lambéa

6.4.7 Stylos et blocs notes

Il est  proposé par les personnes « en action » d’imprimer le programme du colloque sur un format A4 qui serait plié en 2. Y seraient ajoutées 3 ou  4 feuilles blanches, le tout étant donné à chaque participant à son arrivée

Action : Maryse Lambéa, Véronique Bezombes

6.4.8 Cadeaux aux intervenants

Fonction du budget disponible, un cadeau pourrait être donné aux intervenants

Action : Karine Faure.

6.4.9 Matériel informatique

Apporter le matin du colloque un PC portable et s’assurer que les présentations des intervenants ont été chargées

Action : Céline Bappel

Demander aux intervenants de fournir leur intervention sur clé USB

Action : Karine Faure

6.4.10 Parkings

Parkings Hôtel-Dieu

a) Parking arrière : pourra être utilisé par la MDPH, Jacques Chenevas et le traiteur pour déposer leurs matériels et effets.

Seul le traiteur pourra y laisser son camion stationné

b) Parking principal : 6 places sont réservées pour Prisme le jour du colloque. Elles sont toutes attribuées

c) Parking CMP La Grave

Les intervenants seront informés que des places sont disponibles sur le parking du CMP La Grave

Action : Cécile Bappel & Karine Faure

6.4.11 Affiches

Placer des affiches à proximité de l’Hôtel-Dieu pour que les personnes soient informées de la tenue du colloque.

Récupérer, si possible, quelques affiches et flyers

Action : Membres du Comité

Créer, si possible, une affiche grand format ou kakémono ou autres avec logo Prisme, Airbus, Sitéa et Ferrepsy. Coût /budget ?

Action : Karine Faure

6.5 Liste des intervenants modérateurs, responsables synthèse et bénévoles

Intervenants, modérateurs, responsables synthèse  et bénévoles : Gratuité

MC* = Membre du Collectif Prisme

| Nom | Rôle | Repas choisi ? | Cadeau ? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R. Haoui | Intervenant matin n°1 |  | Oui | 1 |
| F . Bastiani | Intervenant matin n°2 |  | Oui | 2 |
| M. Misrahi | Intervenant matin n°3, TR 1, MC * |  | Non | 3 |
| F. Dubé | Intervenant matin n°4 |  | Oui | 4 |
| D. Pel-Fauck | Modérateur TR 1, MC* |  | Non | 5 |
| S. Callahan | Modérateur TR 1 , Synthèse |  | Oui | 6 |
| H. Zouhairi | Modérateur TR 2 |  | Oui | 7 |
| K. Faure | Modérateur TR 2 , Synthèse, MC* |  | Non | 8 |
| F. Olivier | Synthèse |  | Oui | 9 |
| C. Garrido | Intervenant TR 1 |  | Oui | 10 |
| N. Bounhoure | Intervenant TR 1, MC* |  | Non | 11 |
| E. Saint-Martin | Intervenant TR 1, MC* |  | Non | 12 |
| J. Billard | Intervenant TR 1 |  | Oui | 13 |
| JY. Souillard | Intervenant TR 1 |  | Oui | 14 |
| M. Contis | Intervenant TR 1 |  | Oui | 15 |
| E. Bourlier | Intervenant TR 2, MC* |  | Non | 16 |
| P. Revue | Intervenant TR 2 |  | Oui | 17 |
| S. Iglésias | Intervenant TR 2, MC* |  | Non | 18 |
| J . Chenevas | Intervenant TR 2, MC* |  | Non | 19 |
| C. Bappel | Intervenant TR 2, MC* |  | Non | 20 |
| S. Musial | Intervenant TR 2 |  | Non | 21 |
| R. Thomas | Intervenant TR 2 |  | Oui | 22 |
| 1 Bipoles | Intervenant TR 2 |  | Non | 23 |
| 1 Micro Sillons | Intervenant TR 2 |  | Non | 24 |
| V. Bezomes | MC* |  | Non | 25 |
| M. Boitteau | Ferrepsy |  | Non | 26 |
| Bénévoles | Rôle et n° de téléphone | Repas | Cadeau |  |
| Annie Bonnet | Bénévole accueil |  | Non | 27 |
| Nicole Blatgé | Bénévole accueil |  | Non | 28 |
| Francis Bousquet | Bénévole micro+livres | Standard | Non | 29 |
| Lydie Bancarel | Bénévole micro+livres |  | Non | 30 |
| Marylène Cabail | Bénévole accueil |  | Non | 31 |
| Gabriella Aru | Bénévole livres+accueil | Standard | Non | 32 |
| Tudi Gozé | Bénévole |  | Non | 33 |
| Isabelle Michel | Bénévole |  | Non | 34 |
| Pierre Lamy | Bénévole |  | Non | 35 |
| Laeticia Girotto | Bénévole accueil |  | Non | 36 |
| Maryse Guégan | Bénévole accueil |  | Non | 37 |
| Autres |  |  |  |  |
| ARS | Invité |  | Non | 38 |
| Mathilde Téoli | Invité |  | Non | 39 |

Impact sur budget :  39 x 30 = 1170 euros

7. Autres actions

7.1 Prestation café

Ferrepsy a indiqué que la prestation n’inclut pas un café ou thé le matin mais inclut un café + viennoiserie à la pause.

Demander que le café ou thé doit disponible avant 9H00 quitte à supprimer la viennoiserie de la pause

Action : Karine Faure.

7.2 Enregistrement du colloque

Demander à Micro-Sillons d’être en mesure d’enregistrer la totalité du colloque (matinée+É tables rondes)

Demander l’autorisation d’enregistrement à

- chaque intervenant

- chaque personne qui intervient lors des questions/réponses et des tables rondes

Préparer un texte à donner, à leur arrivée,  aux participants

Action : Jacques Chenevas

7.3 Reportage photos

Demander à Micro-Sillons (??)  d’être en mesure de prendre des photos

Demander l’autorisation de prise de photo à

- chaque intervenant

- chaque participant

Préparer un texte à donner, à leur arrivée,  aux participants

Action : Jacques Chenevas

7.4 Evalutaion journée

Créer, si possible,  un questionnaire « évaluation de la journée »

Action : Véronique Bezombes & Maryse Lambéa