Colloque Interventions Familiales dans le dispositif de soins de la schizophrénie

| Référence du document | 20170329 Colloque La Grave CRR Comité Réunion n°4 |
| --- | --- |
| Objet de la réunion | Comité Organisation - Site internet - Flyer et affiche - Module inscriptions - Salles – Organisation - Repas colloque - Programme - Accès protégé – Dossiers de travail - Inscriptions des usagers - Diffusion info colloque - Prochaine réunion |
| Lieu : La Grave - Toulouse | Date : 29 mars 2018 Heure : 17h00 à 19h00 |
| Participants | Céline Bappel Maelle Boitteau (1er partie) Nathalie Bounhoure Emmanuelle Bourlier Jacques Chenevas Karine Faure Maryse Lambéa Edit Saint- Martin |
| Personnes excusées | Véronique Bezombes Dominique Fauck Sabine Iglésias Manon Misrahi |
| Copie du compte-rendu à | Participants et personnes excusées |
| Rédigé par | Jacques Chenevas & Karine Faure |

Compte-rendu

1- Site Internet

Toutes les modifications qui doivent être apportées au site sont transmises au Webmaster (Aymeric) uniquement par le Comité Organisation de Prisme (Jacques Chenevas. En son absence Céline Bappel et Edith Saint-Martin)

Les modifications suivantes seront apportées au contenu du site

« Qui sommes-nous »

1a Remplacer « FEDERATION » par « COLLECTIF »

1b Contenu de « collectif », « mission » ,« fonctionnement », « Equipe » et « Partenaires ». Utiliser la même police de caractères .

Le gris actuel des caractères est trop clair. L’assombrir voire utiliser le noir

1c Contenu de « Equipe »

Tout le contenu actuel de « Equipe » est transféré dans « Orateurs » (voir le point 1)

Le nouveau contenu de « Equipe » se limite à la liste des membres du Comité (voir ci-dessous)

Karine Faure, Nathalie Bounhoure, Céline Bappel, Manon Misrahi, Jacques Chenevas, Edith Saint-Martin, Sabine Iglésias, Véronique Bezombes, Manuelle Bourlier, Maryse Lambéa, Dominique Fauck

1d Contenu de « Partenaires »

Le contenu de « Partenaires » fera l’objet d’une mise à jour dès que possible.

Définition de la liste des partenaires : Action Céline Bappel

« Evénements »

1e Contenu de « Orateurs »

Disposez des figurines stylisées (chaîne humaine ou ronde ou?). En dessous de chaque figurine, indiquer le nom d’un orateur. Pas d’ordre alpha

En cliquant sur le nom de l’orateur, un lien hyperlien permet d’accéder au texte

Note 1: Ne pas inclure Manon Misrahi comme Orateurs

Note 2 : La liste des Orateurs sera complétée au fur et à mesure que les textes seront reçus par Jacques Chenevas et que Karine Faure aura libéré la dernière version du Programme

Note 3 : A ce jour, les Orateurs pour lesquels nous disposons d’un texte sont

Céline Bappel, Nathalie Bounhoure, Jacques Chenevas, Francine Dubé, Karine Faure, Radoine Haoui, Sabine Iglésias

1f- Changer « Evenements » par « Colloque 27 juin 2018 »

1g L’onglet « Colloque » disparaît. Par contre le texte reste et apparaît après avoir cliqué sur « Colloque 27 juin 2018 ». Placer l’image du Flyer au dessus du texte

1h Programme. Il sera envoyé au Webmaster pour mise à jour dès que la liste des intervenants (orateurs, facilitateurs,etc) sera figée

« Ressources »

1j L’onglet « Ferrepsy » et son contenu disparaissent

Inclure Ferrepsy dans « Associations » avec les informations indiquées ci-dessous

Ferrepsy

134 route d’Espagne

31057 Toulouse

05 61 43 78 52

secretariat@ferrepsy.fr

www.

Note : nous considérons que le Webmaster dispose du logo de Ferrepsy

1k « Dispositifs de soins »

EN COURS DE DEVELOPPEMENT doit apparaître

1l « salle de presse »

EN COURS DE DEVELOPPEMENT doit apparaître

1m «  veille documentaire »

EN COURS DE DEVELOPPEMENT doit apparaître

« Accès protégé »

Merci de faire en sorte que la demande de mot de passe apparaisse dès lors qu’on sélectionne cet onglet

Note : hier soir,

Je n’avais pas besoin de mot de passe

Céline devait indiquer le mot de passe  chaque fois qu’elle sélectionnait un des trois sous-onglets  (Comité, Agenda, Réunions) mais elle n’avait pas besoin de mot de passe pour Dossiers de travail

1n « agenda »

Merci d’inclure dans l’agenda

21 mars   Réunion de coordination avec Karine Faure

25 mars    Réunion Ferrepsy- Comité Organisation 15h00 -16h00

29 mars    Réunion du Comité 17h00 – 19h00

19 avril      Réunion du Comité 17h30 - 19h00

Accès au site Internet de PRISME

Aymeric. Merci de vérifier que tout internaute qui indique l’adresse

http://www.prisme-reseau.fr/

puisse se connecter sans problème à notre site P.R .I.S.ME

2- Flyer et affiche

2a Flyer : Supprimer les informations relatives au prix des entrées au colloque. L’exemple de flyer reçu inclut cette modification.

Tous les membres du Collectif sont conviés à faire part à Jacques Chenevas de leurs derniers commentaires/remarques ?

2b : Flyer et affiche

En prenant compte des dernières remarques reçues relatives au contenu des flyer et affiche, Maelle Boitteau et Jacques Chenevas demanderont le 3 avril  2018 à deux imprimeurs un devis pour l’impression de 50 affiches et 400 flyers

Copie des points 1 et 2 sera à envoyée au Webmaster (Ayméric) pour modification du site

3- Module inscriptions

3a Merci d’équilibrer les dimensions des logos et titres de PRISME et Ferrepsy

3b Changer « Familles » par « Individuel »

3c Usagers

Supprimer la possibilité aux  Usagers de s’inscrire par Internet. Laisser 5 euros par Usager et mentionner que les inscriptions se font auprès de Route Nouvelle, Toutes Voiles Dehors et Bîpoles

3d Est-ce qu’il serait possible d’inclure une note du type : les prix indiqués restent valables jusqu’au 8 juin 2018. A dater du 9 juin 2018, une majoration de 10 euros sera appliquée

Message reçu de Maelle le 30 mars 2018

Elle doit être supportée par une association (paiement, règlementation pour le blanchiment d'argent...)

Aucune modif n'est possible, c'est du tout fait... et c'est celle que nous utilisons pour chaque manifestation.

4- Salle – Organisation

Dès que possible, le Comité Organisation indiquera à Ferrepsy ses disponibilités (jours et créneaux horaires) après le 14 mai 2018, afin qu’une réunion sur l’organisation possible des différentes salles puisse avoir lieu

5- Repas colloque

Il y aura un seul type de repas. Choisir entre : standard, vegan, végétarien, sans gluten

Le prix payé au traiteur sera de 30 euros par package « boisson arrivée, pause 10h00, repas midi, pause 16h00). Merci Ferrepsy de confirmer le montant de 30 euros TTC

6- Programme du colloque

Une mise à jour du programme (ref : 20180329 Programme et Intervenants) avec le nom des différents intervenants est attachée à ce compte-rendu

7- Accès protégé

Grâce à un mot de passe qui leur a été donné, les membres du Collectif peuvent aller consulter

- des informations relatives aux membres du Collectif

- le calendrier des réunions

- le compte-rendu de chaque réunion du Collectif

- le projet de lettre à sponsor

- le projet de devis

- un état de l’activité des membres du Collectif. Ce document a été établi dans le seul but de montrer, si cela nous est demandé, l’activité du groupe. Il peut servir comme justificatif à nos demandes de subventions

8- Inscriptions des usagers (Coordination Edith Saint-Martin)

Les Usagers peuvent s’inscrire au colloque auprès de

Route Nouvelle (Edith Saint-Martin)

Toutes Voiles Dehors (Emmanuelle Bourlier)

Bipôles (Dominique Fauck)

Unafam (Sabine Iglésias)  A confirmer

Microsillons        A confirmer

Bon Pied Bon Oeil  A confirmer

Anorexie         A confirmer

Revivre France      A confirmer

Les inscriptions sont réalisées avec un fichier xls qui contient les informations suivantes

| Association | Nom de l’Usager | Prénom | Adx mail et n° tel | Payé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Nom : |  | Total en euros |  |

Les adx mail et n° tel seront utilisés uniquement en cas d’annulation  au dernier moment  du colloque

Le fichier et mises à jour sont envoyés tous les 10 jours à Edith Saint-Matin qui consolidera les données et les enverra à Maelle Biotteau

Les sommes encaissées seront transmises en une seule fois à Edith Saint-Martin avec une copie signée du dernier fichier

9 – Diffusion info colloque

Afin qu’une liste de diffusion puisse être établie, chaque membre du Comité enverra à Jacques Chenevas, Céline Bappel et Edith Saint Martin  la liste des associations, des structures, des sociétés, des personnes afin qu’une liste de diffusion puisse être établie.  Merci d’utiliser le tableau identifié « 20180309 Colloque Liste de Diffusion ». (disponible dans « Dossiers de travail »)

Dans le cas où le membre du Comité s’engage à diffuser l’information colloque, merci de l’indiquer dans la colonne « Envoyé par »

Une lettre standard sera disponible dans « Dossiers de travail » sous la référence 20180327 Lettre Diffusion Info Colloque)

10- Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 19 avril 2018 à 17h30 Hôpital La Grave